ACTA ROGER

ESCOLA BARCELONA 3-2009

-----------------

Te envio el acta de reunión que tuve con los profesores de le *Escola

Barcelona* que participan en la investigación prometheam y que se celebro el

3 de marzo. No te la envié entonces pensando en enviarte también todos los

documentos. Les he enviado un segundo mensaje recordatorio.

Asistieron  el coordinador José Mª Boj y las 3 profesoras:

Faustí Lozano (flozano@xtec.cat)

Mayte Medran (mmedran@xtec.cat)

Teresa Rofés  (trofes@xtec.cat)

Una profesora permanece de baja desde el mes de noviembre, Berta Massó

(bmasso@xtec.cat). Tiene la intención de reicorporarse el tercer trimestre

pero seguimos en contacto.

Duración 3 h.

El trabajo según tu sugerencia se desenvolvió  en 4 fases:

*1.-Actividades realizadas en general con las PDI* y especialmente aplicando

los protocolos de las "actividades monitorizadas".

Se ha tenido un primer contacto con la PDI prometheam y se están siguiendo

los modelos  establecidos de trabajo. La profesora Teresa Rofés comenta la

necesidad de adaptar el modelo

a sus grupos de tercero en el área de inglés de primaria ya que ve algunas

dificultades en la participación de sus alumnos debido especialmente a edad

de estos. Se propone incluir actividades más interactivas en la que los

alumnos puedad participar más directamente.

La profesora Faustí comenta que su satisfación de esta experiencia y que le

esta permitiendo aprender mucho al mismo tiempo que genera motivación en el

alumnado.

La profesora Mayte comenta que la experiencia en la aplicación del modelo

escogido está siendo muy positiva. No solamente el profesor y alumnos ya

crean actividades con el programa activestudio sinó que

han integrado todo el trabajo en un espacio wiki que permite la comunicación

y publicación de las actividades. Ha hecho el primer curso ya de acivestudio

y quiere hacer el segundo.

Quedaron pendientes  los INFORMES DE SEGUIMIENTO-2 y las  fichas de

actividades monitorizadas.

*2*.- *Planificación del trabajo* a realizar hasta fin de curso.

Se recordo la importancia  de ir recogiendo documentos digitales  con el

objetivo  de crear un vídeo o ppt al final de curso.

Se decidió entregar una actividad monitorizada para el primer trimestre

antes de vacaciones de semana santa. Pendiente en estos momentos.

Un informe-3 al final  mayo  y  un vídeo o presentación  de unos 4 o 5

minutos de síntesis de lo que han trabajado con los modelos.

Se comentó que de se están haceindo muchas actividades pero no queda

constancia. Y se recalcó la importancia de registrar lo máximo posible las

actividades.

3.- En una tercera fase se* mostró algunas actividades* creadas en

activestudio por Mayte y un entorno web 2.0 wiki donde los alumnos

compartian actividades y gestionaban la comunicaci´´on y el aprendizaje. Muy

bueno. Excelente!!

4.- Sobre el tema *ACTIVOTE* aún no lo recibimos unos y otros por lo que no

se pudo hacer las pruebas. Lástima!

Atentamente

Roger Rey